## PERT
| ES | Name | EF
| LS | Dur. | LF
FW
| 1. Xay dung bieu do PERT | [9 empty] | 10 | F | 34
[5 empty] | tX=Max(0)=0 | [5 empty] | 10 | 24 | 34
[5 empty] | 0 | C | 4 |  |  |  | tE=Max(10,4)=10
[5 empty] | 6 | 4 | 10 |  |  |  | 10 | E | 20
[6 empty] | TC=min(10,14)=10 |  | tB=Max(4)=4 |  |  | 14 | 10 | 24 |  |  |  |  | tI=Max(34,30)=34
[8 empty] | 4 | B | 10 |  |  | TE=Min(24)=24
[5 empty] | tA=Max(tStart+TStartA)=Max(0)=0 |  |  | 4 | 6 | 10 | [7 empty] | 34 | I | 37 |  | 37 | Finish | 37
| 0 | Start | 0 |  | 0 | A | 4 |  |  | TB=Min(10,14)=10 |  |  |  | tH=Max(12,20,11)=20 |  |  |  | 34 | 3 | 37 |  | 37 | 0 | 37
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 4
|  | Tstart=Min(6,0,12)=0 |  |  |  |  | TA=min(4,17)=4 | [6 empty] | 20 | H | 30 |  |  |  | TI=Min(37)
[8 empty] | 4 | G | 11 |  |  |  | 24 | 10 | 34
[8 empty] | 17 | 7 | 24 | [10 empty] | BW
[5 empty] | 0 | D | 12
[5 empty] | 12 | 12 | 24
[14 empty] | CV | CP | TGTT
[14 empty] | A | 5 | 2
2. Xác định đường găng (Critical path) | [13 empty] | B | 19 | 5
| A-B-F-I có độ dài đường găng là 37 (tháng) | [12 empty] | C | 4 | 2
[14 empty] | D | 10 | 9
| A-B-F-I | [12 empty] | E | 5 | 8
[14 empty] | F | 13 | 19
Rut ngan thoi gian thuc hien du an | [13 empty] | G | 12 | 6
[14 empty] | H | 7 | 7
| ES | Name | EF | [10 empty] | I | 3 | 2
| LS | Dur. | LF
FW
| 1. Xay dung bieu do PERT | [9 empty] | 7 | F | 26
[5 empty] | tX=Max(0)=0 | [5 empty] | 7 | 19 | 26
[5 empty] | 0 | C | 4 |  |  |  | tE=Max(10,4)=10
[5 empty] | 3 | 4 | 7 |  |  |  | 7 | E | 16
[6 empty] | TC=min(10,14)=10 |  | tB=Max(4)=4 |  |  | 7 | 9 | 16 |  |  |  |  | tI=Max(34,30)=34
[8 empty] | 2 | B | 7 |  |  | TE=Min(24)=24
[5 empty] | tA=Max(tStart+TStartA)=Max(0)=0 |  |  | 2 | 5 | 7 | [7 empty] | 26 | I | 28 |  | 28 | Finish | 28
| 0 | Start | 0 |  | 0 | A | 2 |  |  | TB=Min(10,14)=10 |  |  |  | tH=Max(12,20,11)=20 |  |  |  | 26 | 2 | 28 |  | 28 | 0 | 28
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2
|  | Tstart=Min(6,0,12)=0 |  |  |  |  | TA=min(4,17)=4 | [6 empty] | 16 | H | 26 |  |  |  | TI=Min(37)
[8 empty] | 2 | G | 9 |  |  |  | 16 | 10 | 26
[8 empty] | 9 | 7 | 16 | [10 empty] | BW
[5 empty] | 0 | D | 12
[5 empty] | 4 | 12 | 16
[15 empty] | STT | Cviec | TG | Chi phi | Tong
| A-B-F-I | [13 empty] | 1 | I | 1 | 3 | 3 | đat tg tối thiểu
[15 empty] | 2 | A | 2 | 5 | 10 | đat tg tối thiểu
1 | Min( | A=5 | B=19 | F=13 | I=3 | ) | [8 empty] | 3 | F | 4 | 13 | 52 | Xuất hiện đường găng mới
2 | Min( | A=5 | B=19 | F=13 |  | ) | [8 empty] | 4 | F,E | 1 | 18 | 18
3 | Min( |  | B=19 | F=13 |  | ) | [8 empty] | 5 | B | 1 | 19 | 19
0
| A-B-F-I | [13 empty] | Tổng chi phí rút ngắn |  |  |  | 102
A-B-E-H-I
4 | Min( |  | B=19 | F,E=18 | F,H=20 | ) | Lưu ý loại bỏ cv A, I do đạt tg tối thiểu cần thiết
5 | Min( |  | B=19 |  |  | )

## GANTT
CV/TG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
A
B
C
D
E
F
G
H
I

## Bai 8
| ES | Name | EF | [8 empty] | 8 | D | 19
| LS | Dur. | LF | [8 empty] | 13 | 11 | 24
|  | FW - MAX(thoi gian hoan thành sớm nhất của các công việc trước) | [6 empty] | 3 | B | 8
[9 empty] | 3 | 5 | 8 | [6 empty] | 24 | H | 26 |  | 26 | Finish | 26
[18 empty] | 24 | 2 | 26 |  | 26 | 0 | 26
[12 empty] | 8 | E | 15
| 0 | Start | 0 |  | 0 | A | 3 |  |  |  |  | 8 | 7 | 15
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 3 | [7 empty] | 15 | G | 24
| LS |  | LF | [11 empty] | 15 | 9 | 24
BW - Min(thơi gian tre nhat bat dau cua cac cong viec sau)
[9 empty] | 3 | C | 6 | 6 | F | 10
[9 empty] | 8 | 3 | 11 | 11 | 4 | 15
Critical Path: A - B - E - G - H
Thời gian hoàn thành dự án là 26 ngày
Rút ngắn thời gian thực hiện dự án
| ES | Name | EF | [8 empty] | 6 | D | 16
| LS | Dur. | LF | [8 empty] | 6 | 10 | 16
|  | FW - MAX(thoi gian hoan thành sớm nhất của các công việc trước) | [6 empty] | 3 | B | 6
[9 empty] | 3 | 3 | 6 | [6 empty] | 16 | H | 18 |  | 18 | Finish | 18
[18 empty] | 16 | 2 | 18 |  | 18 | 0 | 18
[12 empty] | 6 | E | 9
| 0 | Start | 0 |  | 0 | A | 3 |  |  |  |  | 6 | 3 | 9
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 3 | [7 empty] | 9 | G | 16 |  |  |  | STT | CV | TG | Cphi | Tổng
| LS |  | LF | [11 empty] | 9 | 7 | 16 |  |  |  | 1 | G | 2 | 4 | 8
|  | BW - Min(thơi gian tre nhat bat dau cua cac cong viec sau) | [18 empty] | 2 | B | 2 | 7 | 14
[9 empty] | 3 | C | 5 | 5 | F | 9 | [6 empty] | 3 | E | 3 | 9 | 27
[9 empty] | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 9 | [6 empty] | 4 | C,D,E | 1 | 16 | 16
0
A-B-E-G-H | [24 empty] | 0
0
1 | min( | A=17 | B=7 | E=9 | G=4 |  | ) | Loại bỏ H do đã đạt thời gian tối thiểu | [16 empty] | 0
2 | min( | A=17 | B=7 | E=9 |  |  | ) | Loại bỏ H,G do đã đạt thời gian tối thiểu | [12 empty] | Tổng chi phí |  |  |  | 65
3 | min( | A=17 |  | E=9 |  |  | ) | Loại bỏ H,G,B do đã đạt thời gian tối thiểu, rut ngắn E 3 ngày -> xuất hiện đường găng mới
A-B-E-G-H
A-C-F-G-H
A-B-D-H
4 | Min( | A=17 | E,C,D=16 | E,F,D=22 |  |  | ) | Loại bỏ H,G,B do đã đạt thời gian tối thiểu
1
2
A=3
3
4
B=5
C=3
5
D=11
E=7
F=4
6
G=9
7
H=2

## B9_PDM
ES | Name | EF
LS | Dur. | LF
[7 empty] | 2 | B | 5 | 5 | C | 8
Sơ đồ PERT (PDM) | [6 empty] | 8 | 3 | 11 | 11 | 3 | 14
[7 empty] | 2 | E | 14
[7 empty] | 2 | 12 | 14
| 0 | Start | 0 | 0 | A | 2
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
[18 empty] | 14 | H | 18 |  | 18 | I | 28 | 28 | End | 28
[7 empty] | 2 | D | 5 | 5 | F | 7 | 7 | G | 12 |  |  | 14 | 4 | 18 |  | 18 | 10 | 28 | 28 | 0 | 28
[7 empty] | 4 | 3 | 7 | 7 | 2 | 9 | 9 | 5 | 14
[7 empty] | 2 | J | 9 | 9 | K | 18 |  |  | 18 | M | 21 |  |  | 21 | N | 26
[7 empty] | 2 | 7 | 9 | 9 | 9 | 18 |  |  | 20 | 3 | 23 |  |  | 23 | 5 | 28
Đường găng (Critical path):
A-E-H-I
A-J-K-I

## B9_AOA
AOA (Activity on Arrow)
1
2
A=2
3
4
B=3
E=12
4
D=3
5
J=7
6
C=3
6
&
F=2
8
G=5
10
H=4
7
K=9
9
I=10
9
M=3
K1=0
11
N=5

## B9_GANTT
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
M
N

## B9-RG
ES | Name | EF
LS | Dur. | LF
[9 empty] | 2 | B | 5 |  | 5 | C | 8
Sơ đồ PERT (PDM) | [8 empty] | 6 | 3 | 9 |  | 9 | 3 | 12 | [8 empty] | STT | CV |  | TG | CP | Tong
[24 empty] | 1 | I |  | 2 | 15 | 30
[24 empty] | 2 | E,K |  | 2 | 18 | 36
[24 empty] | 3 | I,M |  | 1 | 20 | 20
[9 empty] | 2 | E | 12 | [12 empty] | 4 | Tổng |  |  |  | 86
[9 empty] | 2 | 10 | 12
| 0 | Start | 0 |  | 0 | A | 2
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2
[22 empty] | 12 | H | 16 |  | 16 | I | 23 |  | 23 | End | 23
[9 empty] | 2 | D | 5 |  | 5 | F | 7 |  | 7 | G | 12 |  |  | 12 | 4 | 16 |  | 16 | 7 | 23 |  | 23 | 0 | 23
[9 empty] | 2 | 3 | 5 |  | 5 | 2 | 7 |  | 7 | 5 | 12
[9 empty] | 2 | J | 9 |  | 9 | K | 16 |  |  |  | 16 | M | 18 |  |  | 18 | N | 23
[9 empty] | 2 | 7 | 9 |  | 9 | 7 | 16 |  |  |  | 16 | 2 | 18 |  |  | 18 | 5 | 23
Đường găng (Critical path):
A-E-H-I
A-J-K-I
Bước 1:
|  | Min( |  | E,J=22 |  | E,K=18 |  | H,J=24 |  | H,K=20 |  | I=15) |  | 15
A-E-H-I
A-J-K-I
A-J-K-M-N
Bước 2:
|  | Min( |  | E,J=22 |  | E,K=18 |  | H,J=24 |  | H,K=20 |  | I,M=20 |  | I,N=22 |  | )=18
Bước 3:
|  |  | 1 | A-E-H-I
|  |  | 2 | A-J-K-I
|  |  | 3 | A-J-K-M-N
|  |  | 4 | A-D-F-G-H-I
|  | Min( |  | E,J,D=25 |  | E,J,G=33 |  | E,K,D=21 |  | E,K,G=29 |  | H,J=24 |  | H,K=20 |  | I,M=20 |  | I,N=22 |  | )